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TERMES DE REFERENCE DE LA COLLECTE DE DONNÉES STATISTIQUES SUR LES DÉCHETS SOLIDES MÉNAGERS DANS LES DÉPÔTS DE TRANSIT DE QUELQUES CENTRES URBAINS DU MALI
Février 2025
I. CONTEXTE/JUSTIFICATION
Au Mali, la production de Déchets Solides Ménagers (DSM) n’est pas quantifiée à hauteur de souhait. En effet, les données produites par les structures telles que la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances à travers ses rapports annuels, les statistiques fournies par l’Institut Nationale de la Statistique à travers les documents d’Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages (EMOP) et d’autres sources nationales produisant des statistiques, n’informent pas suffisamment sur les quantités de DSM produits et/ou évacués. Les structures privées de ramassage des ordures auprès des ménages telles que la société marocaine OZONE, le Collectif des Groupements et Associations Intervenant dans le domaine de l’Assainissement au Mali (COGIAM) possèdent des chiffres qui ne concernent que la seule entité du district de Bamako à travers un zonage bien ciblé et qui ne sont pas collectés directement auprès de tous les ménages y résidant.
L’Institut National de la Statistique (INSTAT), dans sa mission de collecte et de diffusion des données statistiques pour la satisfaction des utilisateurs, a mené une collecte pilote des Déchets Solides Municipaux en 2018 dans 141 dépôts de transit recensés dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti et le District de Bamako. Puis en 2021, une collecte de données de DSM a eu lieu. Dans le souci de disposer des données fraiches dans le domaine, l’INSTAT en collaboration avec la DNACPN et la CPS SEEUDE avec l’appui financier de la Banque Mondiale à travers le Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC) décide d’organiser une collecte des données sur les déchets solides municipaux (DSM). 
Les présents termes de référence se justifient donc à travers les résultats forts encourageant acquis par l’INSTAT à travers la SCB  et s’inscrivent dans l’'objectif général de la troisième phase de coopération  qui consiste à « améliorer davantage la qualité, l'analyse et la disponibilité des données statistiques pour les besoins des utilisateurs ».
II. OBJECTIFS
2.1. OBJECTIF GENERAL
Estimer les quantités de déchets générés par les ménages à partir d’une collecte de données de DSM dans les grands centres urbains du Mali 
2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES
Identifier tous les dépôts de transits (officiels, autorisés et non autorisés) et toutes les décharges finales;
Collecter la quantité de déchets journaliers, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles déposés au   niveau des principales décharges de transit.
Déterminer les quantités de déchet journaliers, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles déversées au niveau des décharges finales;

Evaluer la capacité des Mairies dans la gestion des déchets solides des ménages des villes ;
former les représentants de la DNACPN et des DRPSIAP au niveau régional et local aux techniques de collecte des données sur le terrain et de transmission desdites données;
III. RESUTATS ATTENDUS
· une liste des principales décharges de transit est connue et permet de collecter les déchets déposés à son niveau ;
· les représentants de la DNACPN et de la DRPSIAP sont capables d’utiliser les techniques de collecte de données sur les déchets générés par les ménages ;
· les données sur les déchets générés auprès des ménages sont collectées dans les décharges de transit et transmises à la DNACPN ;
· Tous les dépôts de transit et dés décharges finales sont identifiés ;
· les données sur les déchets générés journaliers, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles) auprès des ménages sont collectées dans les décharges de transit.
IV.   COUVERTURE ET ECHANTILLON DE L’ENQUETE
La couverture géographique de la collecte est liée au nombre d’habitants dans les chefs de lieu de cercle y compris le District de Bamako puisque la gestion de déchets est une activité des villes. En fonction de l’enveloppe financière nous allons faire la collecte dans les chefs-lieux de région, de certains chefs-lieux de cercle qui ont une grande taille du nombre de la population et surtout dans le District de Bamako et environnent.
En ce qui concerne l’échantillon elle portera sur plus 194 dépôts de transit identités et localisés dans les centres urbains. Selon la liste des dépôts de transit fourni par la DNAPCN, le tableau suivant donne la répartition de l’échantillon d’enquête par région. 
Liste des villes de collecte et nombre d’agents
	REGIONS
	Villes 
	Agents
	Chefs d’équipe
	Total Agents
	Nombre de dépôts à enquêter

	KAYES  
	KAYES
	5
	1
	6
	12

	
	DIEMA
	1
	 
	1
	2

	
	KENIEBA
	1
	 
	1
	2

	
	Nioro
	1
	 
	1
	2

	
	KITA
	2
	1
	3
	6

	Total Kayes
	10
	2
	12
	24

	KOULIKORO 
	KOULIKORO
	4
	1
	5
	10

	
	BANAMBA
	1
	 
	1
	2

	
	KATI
	3
	1
	4
	8

	
	FANA
	1
	 
	1
	2

	
	DIOILA
	2
	1
	3
	6

	
	NARA
	1
	 
	1
	2

	Total Koulikoro
	12
	3
	15
	30

	SIKASSO 
	SIKASSO
	3
	1
	4
	8

	
	KOUTIALA
	2
	1
	3
	6

	
	BOUGOUNI
	1
	 
	1
	2

	
	YANFOLILA
	1
	 
	1
	2

	Total Sikasso
	7
	2
	9
	18

	SEGOU 
	SEGOU
	5
	1
	6
	12

	
	NIONO
	1
	 
	1
	2

	
	SAN
	3
	1
	4
	8

	
	BAROUELI
	1
	 
	1
	2

	
	BLA
	1
	 
	1
	2

	Total Ségou
	11
	2
	13
	26

	MOPTI 
	MOPTI  
	5
	2
	7
	14

	
	DJENNE
	1
	 
	1
	2

	
	BANDIAGARA
	1
	 
	1
	2

	
	BANKASS
	1
	 
	1
	2

	
	KORO
	1
	 
	1
	2

	Total Mopti
	9
	2
	11
	22

	TOMBOUCTOU 
	TOMBOUCTOU
	2
	1
	3
	6

	
	DIRE
	1
	 
	1
	2

	Total Tombouctou
	3
	1
	4
	8

	 
	GAO
	2
	1
	3
	6

	Total Gao
	2
	1
	3
	6

	BAMAKO 
	CI
	4
	1
	5
	10

	
	CII
	3
	1
	4
	8

	
	CIII
	3
	1
	4
	8

	
	CIV
	4
	1
	5
	10

	
	CV
	5
	1
	6
	12

	
	CVI
	5
	1
	6
	12

	Total Bamako
	24
	6
	30
	60

	TOTAL
	78
	19
	97
	194


Il ressort du tableau ci-dessus que nous disposons que 78 agents et 19 chefs d’équipe soit environ 97 personnes terrain pour la collecte en raison de 2 dépôts de transit par personne ce qui un total de 194 dépôts de transit seront enquêtés.
V. METHODOLOGIE
Pour une pérennisation de la collecte des données sur les déchets dans les décharges de transit, la méthodologie consiste à nous appuyer sur les agents de la DNACPN et de la DRPSIAP qui seront les chefs d’équipe et les agents de collecte dans les lieux indiqués.
 Les agents des DRPSIAP et de DRACPN au niveau régional et local sont chargés d’identifier et de bien localiser les dépôts de transit et de décharge finale dans les centres urbains de leur ressort. L’outil amélioré proposé par l’équipe technique après les opérations antérieures sera utilisé pour la collecte de données.
La formation des agents de collecte chefs d’équipe se fera au niveau régional par les superviseurs nationaux. En ce qui concerne les régions de Tombouctou et de Gao toute l’opération sera mise en œuvre sous la supervision des DRPSIAP.
L’équipe de la collecte sera composée de : 
Les agents enquêteurs au nombre de 78 seront les agents des DRPSIAP et/ ou des DRACPN au niveau régional et local. Ces agents seront dotés en équipements adéquats et évolueront chacun dans sa circonscription administrative de son ressort sous le contrôle du chef d’équipe dans certaines localités ;
Les chefs d’équipes au nombre de 19 identifiés dans les localités dont les agents de collecte sont au moins de trois (2) personnes sont aussi les agents des DRAPCN à défaut des DRPSIAP ;
Les superviseurs régionaux, au nombre de 14 dont 2 par région sont 1 des DRPSIAP et 1 des DRACPN à l’exception de Tombouctou et de Gao où les formations et les supervisions sont assurées par les DRPSIAP ;
Les superviseurs nationaux au nombre de douze (12) dont les cadres de l’INSTAT, DNACPN et de la CPS/SEEUDE. Ils seront chargés d’assurer non seulement les formations au niveau des chefs lieu de région et les supervisions au niveau des villes concernées.
VI. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES
	Activités
	Mars
	Avril
	Mai

	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S1
	S2
	S3
	S4
	S1
	S2
	S3
	S4

	 Conception et validation des outils de collecte 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Atelier de Formation des superviseurs et préparatifs de la collecte 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Formation des agents de collecte et collecte des données 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Traitement et Publication des données 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Impression du rapport 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Atelier de restitution des résultats 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


DUREE
 L’opération s’étendra sur une durée maximale de trois mois avec une phase collecte de 17 jours et mobilisera environ 123 personnes dont 12 superviseurs nationaux, 14 superviseurs régionaux 19 chefs d’équipe et 78 agents de collecte.
Les travaux de terrain, qui commence par deux ateliers de conception et de validation des outils de collecte se dérouleront la troisième semaine du mois de mars.
Bamako, le             
                                                                                                                          Le Directeur Général
        Dr. Arouna SOUGANE
         Chevalier de l’Ordre National
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