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I. Introduction 

L’Institut National de la Statistique (INSTAT), dans sa mission de collecte et de diffusion des données statistiques pour la satisfaction des utilisateurs, a mené une collecte sur les Déchets Solides Municipaux en 2018 puis en 2021. Dans le souci de disposer des données fraiches dans le domaine, l’INSTAT en collaboration avec la DNACPN et la CPS/SEEUDE avec l’appui financier de la Banque Mondiale à travers le Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC) décide d’organiser une collecte des données sur les déchets solides municipaux (DSM) en 2025. 

Afin de garantir le bon déroulement de cette collecte sur le terrain, des missions de formation des agents et de supervision de la collecte ont été programmées. 
Ainsi, Conformément à l'ordre de mission n°000238/MEF-INSTAT en date du 05 mai 2025, une équipe a été déployée pour former les agents et superviser la collecte de données sur les Déchets Solides Municipaux du 11 au 22 mai 2025, dans les régions de Kayes, Kita et Nioro.
L’équipe est composée de :
	Numéro
	Prénoms et Nom
	Structure
	Fonction
	Contact

	1
	Seydou KONARE
	INSTAT
	Chargé de dossier
	79408116

	2
	Adama COULIBALY
	COGIAM
	Membre
	75389451

	3
	Kalifa SIDIBE
	
	Chauffeur
	71961813


      Objectif de la mission
L’objectif général de la mission est de contribuer au bon déroulement de la collecte des données afin que celles-ci soient de qualité.

Spécifiquement il s’agit de :
- renforcer les capacités des agents sur les outils de collecte de données ;

- s’assurer du dénombrement exhaustif des dépôts dans les centres urbains concernés par la collecte ;

- veiller au respect par les agents des horaires de pointage au niveau des dépôts ;
- échanger avec les agents sur les difficultés rencontrées et proposer des solutions ;
- faire un rapport détaillé de la mission de supervision.

II. Déroulement
La mission s’est déroulée en deux phases : la phase de formation des agents dans la ville de Kayes et celle de supervision de la collecte dans centres urbains. Conformément au calendrier, la formation a eu lieu le 12 mai et la collecte a débuté dans toutes les villes le 13 ou le 14 mai 2025.

Dans chaque ville visitée, l'équipe de mission a d'abord effectué des visites de courtoisie auprès des autorités administratives ainsi qu’auprès des responsables des services de la Planification, de la Statistique et de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population ; de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances. Elle a ensuite procédé à des visites de terrain. 
· Visites de courtoisie 
Les visites de courtoisie avaient pour objectif d'expliquer aux autorités administratives et aux responsables des services techniques impliqués dans la collecte (DRPSIAP et DRACPN) l’importance et les enjeux de la collecte des données sur les DSM tout en sollicitant leur soutien pour faciliter le bon déroulement de la collecte dans leur ville.
· Séances de travail 
Les séances de travail avec les responsables de la DRACPN ont permis de faire l’état des lieux de la gestion des DSM.
Les principales difficultés évoquées par les responsables des services de l’assainissement sont :

· Manque de décharges finales afin d’évacuer les déchets entassés dans les dépôts de transit ;

· Insuffisance voire manque de dépôts de transit officiels dans certaines villes ;

· L’incivisme des populations qui, pour la plupart, déversent leurs déchets sur les dépôts anarchiques ;
· Insuffisance d’agents pour sensibiliser et inciter les ménages à s’abonner aux services des GIE ;
· L’éloignement des sites des dépôts officiels des villes.
· Visites de terrain
Dans chaque ville visitée, l’équipe de supervision s’est rendue sur les différents dépôts de transit afin de s’assurer de la rigueur du pointage des différents moyens de transport déversant les déchets. Elle a également procédé à la vérification des calculs d’estimation des quantités journalières de déchets reçus. Par ailleurs, les superviseurs ont rappelé l’importance du respect strict des horaires de pointage et ont donné des consignes aux agents afin de garantir la qualité des données collectées.
· Constats
Les constats relevés par les missionnaires lors des visites de terrain sont entre autres :
· L’absence de gardien au niveau des dépôts de transit ;

· L’existence des dépôts anarchiques, souvent de très petite taille, dans les zones urbaines ;

· La pratique d’enfouissement des déchets dans le sol ;

· Le brûlage des déchets sur les sites de dépôt ainsi qu’à proximité de certaines habitations ;

· La valorisation des déchets à travers leur transformation en fumure organique ;

· L’utilisation de ravins, caniveaux, marigots et mares comme sites de dépôts dans l’ensemble des villes visitées ;

· Présence de "barbechas" (femmes fouillant les déchets) observée notamment à Kayes et Kita ;

· Présence de déchets biomédicaux dans certains dépôts situés à Kayes ;

· Observation d’un camion de vidange déversant ses eaux usées sur un site de transit à Keniéba ;

· Existence de dépôts particulièrement étendus (plusieurs centaines de mètres) à Kita, Keniéba et Diéma ;
· Existence d’une station de traitement des déchets solides et des boues de vidange à kita mais non opérationnelle.
· Suggestions et propositions
· Affecter les agents en tenant compte du nombre de dépôts par ville, afin de corriger les déséquilibres observés dans les taux de sondage (certains dépassant 90 % tandis que d'autres sont inférieurs à 20 %).
· Privilégier un échantillonnage stratifié pour la sélection des dépôts, le recours à un échantillonnage aléatoire simple ne semblant pas bien adapté car l’échantillon peut tomber sur des dépôts moins volumineux alors qu’il existe des dépôts très volumineux. 
III. Conclusion
La mission de formation et de supervision de la collecte de données sur les Déchets Solides Municipaux (DSM) dans les principaux centres urbains des régions de Kayes, Kita et Nioro, s’est globalement déroulée dans de bonnes conditions. Elle a permis, d’une part, de renforcer les capacités techniques des agents de collecte et, d’autre part, de s’assurer de la fiabilité des données collectées.

Par ailleurs, les échanges avec les services techniques de l’assainissement ont permis d’établir un état des lieux détaillé des sites de dépôts de déchets et de mettre en évidence les principales contraintes rencontrées dans la gestion des Déchets Solides Municipaux (DSM).
                                                                                                                Bamako, le 22 mai 2025
                                                                                                                                 Seydou KONARE
Annexe

Situation des dépôts de transit et des décharges par ville

	Ville
	Nbre de dépôts dénombrés
	Dont dépôts éligibles
	Nbre de dépôts officiels
	Nbre de décharges

	Kayes
	16
	13
	04
	0

	Keniéba
	15
	14
	01
	0

	Kita
	15
	12
	0
	0

	Nioro
	32
	18
	0
	0

	Diéma
	04
	04
	0
	0


