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I. Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Enquête Cadre Pêche (ECP), une mission de supervision a été organisée dans les régions de Ségou et San afin d’assurer le bon déroulement des opérations de collecte sur le terrain. L’enquête vise à produire des données fiables sur la pêche artisanale continentale, essentielles pour l’élaboration des politiques de gestion durable des ressources halieutiques.
Cette mission a été conduite par une équipe technique de l’Institut National de la Statistique (INSTAT), en partenariat avec la Direction Nationale de la Pêche (DNP). Leur collaboration a permis de combiner les expertises statistiques et sectorielles afin d’assurer un suivi rigoureux de la qualité des données et de renforcer les capacités des équipes de collecte sur le terrain.
Identification de la Mission :
	Mission 
	

	Objet de la mission
	Supervision de la collecte de données de l’Enquête Cadre Pêche (ECP)

	Ordre de Mission
	000442 MEF- INSTAT

	Moyen de transport
	Véhicule : Numéro KA 5191

	Couverture Régionale 
	Ségou, San 

	Nom des superviseurs
	Bekaye TANGARA, Aissata GUINDO, Idrissa K MAIGA


	Chauffeur 
	Adama SACKO

	Période de la supervision 
	Du O4 au 13 août 2025 

	Financement
	PHASAOC/Banque Mondiale



II. Objectifs de la supervision
Objectif général  
S’assurer de la bonne exécution de la collecte de données de l’enquête cadre de la pêche sur le terrain.
Objectifs spécifiques  
- Encadrer techniquement les agents de collecte et les contrôleurs sur le terrain ;  
- Apporter des appuis et corrections nécessaires aux insuffisances constatées ;  
- S’assurer de l’exhaustivité du dénombrement des ménages des sites ;  
- Contrôler la qualité des données collectées ;  
- Vérifier la mise à jour de l’application de collecte ;  
- Suivre l’état d’avancement de la collecte ;  
- Identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions ;
- Formuler des recommandations pour la suite de l’enquête ;  
- Produire des rapports de supervision.

III. Activités clés réalisées
· Visites de courtoisie aux autorités administratives locales (gouvernorats, préfectures) :  
Ces visites ont permis de présenter officiellement la mission de supervision, d’expliquer les objectifs de l’enquête cadre pêche, et de solliciter le soutien des autorités locales pour le bon déroulement des activités sur le terrain. Elles ont également servi à renforcer la collaboration entre les structures techniques nationales et les administrations locales.

· Rencontres avec les directions régionales de la pêche et autres partenaires techniques :  
Des échanges ont été tenus avec les responsables des directions régionales de la pêche pour faire le point sur l’état d’avancement de la collecte, les difficultés rencontrées, ainsi que les actions mises en œuvre pour y remédier. Ces rencontres ont aussi été l’occasion de discuter de la complémentarité entre les activités de l’enquête et les interventions locales dans le secteur de la pêche.

· Visites sur les sites d’enquête pour observer les activités de collecte :
Les équipes de supervision se sont rendues sur plusieurs sites de collecte pour s'assurer du respect de la méthodologie de l’enquête. Cela a permis d’observer directement le déroulement des opérations, les interactions entre agents et ménages, ainsi que les conditions de travail des équipes.

· Entretiens avec les équipes de collecte (agents et contrôleurs) :  
Des échanges ont été menés avec les agents de collecte et leurs contrôleurs afin de recueillir leurs impressions, identifier les défis rencontrés sur le terrain (logistiques, techniques, relationnels), et fournir des orientations pratiques pour améliorer l’efficacité et la qualité du travail.

· Vérification sur place de la qualité des données collectées (cohérence, complétude, exactitude) :  
Des contrôles ont été effectués à partir des questionnaires remplis et via l’application mobile utilisée. L’objectif était de détecter d’éventuelles erreurs ou incohérences dans les données, de vérifier que toutes les questions étaient bien renseignées, et de s'assurer de la conformité avec les instructions de collecte.

Au passage de la supervision, la collecte est entièrement finie dans 16 sites, elle est en cours dans 8 sites, cependant il y a un grand nombre de site non entamés, parmi eux, la totalité des sites de Niono pour cause d’insécurité et 4 sites de Baroueli sont dans les mêmes conditions.
Sites entièrement finis  
	N°
	REGIONL
	CERCLEL
	SITE
	Situation de la collecte

	1
	Ségou
	Ségou
	Somonodougouni
	Entièrement réalisée

	2
	Ségou
	Ségou
	Diado 
	Entièrement réalisée

	3
	Ségou
	Ségou
	Dougoukounadaga
	Entièrement réalisée

	4
	Ségou
	Ségou
	Tamazodaga
	Entièrement réalisée

	5
	Ségou
	Baraoueli
	Fansongodaga
	Entièrement réalisée

	6
	Ségou
	Baraoueli
	Dougoufé
	Entièrement réalisée

	7
	Ségou
	Baraoueli
	Fansongo
	Entièrement réalisée

	8
	Ségou
	Baraoueli
	Souana
	Entièrement réalisée

	9
	Ségou
	Baraoueli
	Garena
	Entièrement réalisée

	10
	Ségou
	Baraoueli
	Fonidaga
	Entièrement réalisée

	11
	Ségou
	Baraoueli
	Mion
	Entièrement réalisée

	12
	Ségou
	Baraoueli
	Tonssougou
	Entièrement réalisée

	13
	Ségou
	Niono
	koyan bozo
	Entièrement réalisée

	14
	Ségou
	Niono
	Koniba daga
	Entièrement réalisée

	15
	San
	San
	Korodara
	Entièrement réalisée

	16
	San
	San
	Tènèni
	Entièrement réalisée



Sites entamés non terminés
	N°
	REGIONL
	CERCLEL
	SITE
	Situation de la collecte

	1
	Ségou
	Ségou
	Garo 
	En cours de réalisation

	2
	Ségou
	Ségou
	Boundo somono
	En cours de réalisation

	3
	Ségou
	Ségou
	Fintiguila
	En cours de réalisation

	4
	Ségou
	Ségou
	Samine
	En cours de réalisation

	5
	Ségou
	Ségou
	Dougoukoro
	En cours de réalisation

	6
	Ségou
	Ségou
	Sekoro 
	En cours de réalisation

	7
	Ségou
	Niono
	Sokourani
	En cours de réalisation

	8
	San
	San
	N'denso
	En cours de réalisation






Sites à accès difficiles à causes de l’insécurité
	REGIONL
	CERCLEL
	SITE
	Situation de la collecte
	Observations

	Ségou
	Baraoueli
	Nèrèninkoro Kouralen
	Non réalisée
	Zone d'insécurité

	Ségou
	Baraoueli
	Tissala
	Non réalisée
	Zone d'insécurité

	Ségou
	Baraoueli
	Tioina
	Non réalisée
	Zone d'insécurité



IV. Observations générales  
- Difficultés d’accès à certains sites de pêche isolés pour cause d’insécurité ;  
- Problèmes de réseau affectant la synchronisation des données ;
- impraticabilité des routes donnant accès à certains sites.

V. Recommandations  
- Impliquer les Directeurs régionaux de la pêche à la supervision de l’enquête ECP ;
- Augmenter les frais de carburants vu la distance entre les sites.

VI. Conclusion
La mission de supervision a joué un rôle clé dans le renforcement de l’encadrement des équipes de terrain. Grâce aux échanges directs avec les agents enquêteurs et les contrôleurs, la mission a permis de clarifier certaines consignes méthodologiques, de corriger les erreurs observées dans le remplissage des outils de collecte, et de renforcer les compétences techniques des équipes en matière d'utilisation des tablettes et de respect des procédures.
Elle a également permis d’identifier plusieurs types de problèmes rencontrés sur le terrain, notamment des difficultés liées à l’accès à certains sites de pêche, des problèmes de connexion à l’application mobile de collecte. 
Face à ces constats, des solutions immédiates ont été apportées, telles que la réinitialisation de certains dispositifs techniques, la reprogrammation de visites sur des sites mal couverts, l’organisation de séances de rappel méthodologique avec les équipes et l’apport d’un accompagnement personnalisé aux agents les plus en difficulté.
[bookmark: _GoBack]Ces interventions ont contribué à améliorer la qualité et la fiabilité des données collectées, à réduire les risques d’erreurs ou d’omissions, et à assurer une meilleure cohérence entre les différentes informations saisies dans l’application. 
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